附件1

任务分工和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理核对本部门审批事项涉及的中介服务事项及收费，逐项提出清理规范的意见报市编办、市发展改革局。 | 各审批部门 | 2016年9月15日前完成 |
| 2 | 汇总审核各部门中介服务事项和中介服务机构资质资格审批事项，听取各方面意见，组织专家评估，编制形成拟调整和保留的中介服务事项清单。 | 市编办、市发展和改革局、市财政局、市法制局 | 2016年11月30日前完成 |
| 3 | 清理规范中介服务收费，公布中介服务收费目录清单、涉企行政审批前置服务收费目录清单。 | 市发展和改革局牵头 | 2017年1月31日前完成 |
| 4 | 制定清理规范中介服务脱钩方案，组织审核论证，推动事业单位、社会组织、企业等利益关联中介服务机构与审批部门脱钩。 | 市编办、市民政局牵头 | 脱钩方案由各审批部门制定，于2017年3月底前上报，其中事业单位、企业的脱钩方案报市编办；社会组织脱钩方案报市民政局。在省、市如期完成该项工作的情况下，我市审核论证工作于2017年6月底前完成。 |
| 5 | 清理政府机关工作人员在中介服务机构兼职（任职），抓好相关政策文件的贯彻落实工作。 | 市人力资源社会保障局牵头 | 2017年5月31日前完成 |
| 6 | 制定完善中介服务的规范和标准，推动中介服务机构编制公布中介服务事项办事指南和服务制度，强化中介服务行业自律。 | 市民政局、市市场监督局、各审批部门 | 2017年5月31 日前完成 |
| 7 | 建立健全中介服务机构信用体系，建设中介服务机构信用信息平台。 | 市发展和改革局牵头 | 2017年6月30日前完成 |
| 8 | 建立健全中介服务机构监督管理制度、考核评价机制和惩戒淘汰机制。 | 各审批部门 | 2017年6月30日前完成 |
| 9 | 在网上办事大厅公布中介服务清单、机构名录、信用信息等，推动中介服务机构公开、内容公开、结果公开。 | 市科工商务局、市委宣传部、市行政服务中心、各审批部门 | 2017年4月30日前完成 |
| 10 | 督促检查各有关单位中介服务事项及收费清理工作。 | 市编办、市发展和改革局 | 2017年6月30日前完成 |

附件2

中介服务事项及收费项目清理表

单位（盖章）：                        联系人：                 联系电话：

| 序号 | 主管部门 | 事项名称 | 服务结果名称 | 设立依据（法律、法规、规章） | 对应行政审批事项 | 服务机构性质 | 资质条件要求 | 执业限制 | 数量限额 | 相对人选择服务的方式 | 办理时限 | 收费项目 | 收费类型 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 收费标准 | 执收 单位 | 单位改革 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

“主管部门”。是指中介服务事项所属行业或对应行政审批事项所属的部门名称。 
　　“服务结果名称”。是指中介服务反馈申请人的成果，例如评估（评价）报告、检测报告、鉴定报告、技术方案、可行性（论证）报告、项目规划等。 
　　“设立依据”。是指设立中介服务事项的法律、法规、规章名称以及具体条款序号及条款内容。 
　　“对应行政审批事项”。是指中介服务对应的行政审批事项名称。 
　　“服务机构性质”。是指承担中介服务的机构性质，如事业单位、社会组织、企业等，涉及多种机构的可多填。 
　　“资质条件要求”。承担中介服务的机构应当具备的资质资格要求。法律、行政法规、国务院决定明确规定的资质资格应当填报，没有资质条件要求的填“无”。 
　　“执业限制”。是指各部门设定的区域性、行业性或部门间中介服务机构执业限制，如注册地限制、设立分支机构要求、事前备案要求、名录管理要求、诚信金、保证金、招投标限制，超出资质条件规定的人员、设备、场所要求等，填写具体的限制措施内容，没有执业限制填“无”。 
　　“数量限额”。是指通过限额管理控制中介服务机构数量的情况。有数量限额的填“有”并填写具体限额，没有数量限额的填“无”。 
　　“相对人选择服务的方式”。包括法定机构提供、政府部门提供、政府部门指定、政府部门委托、相对人自主选择等方式。 
　　“办理时限”。是指中介服务时限规定，没有明确规定的可填“双方协商约定”。 
　　“收费项目”。是指中介服务涉及的收费项目名称。 
　　“收费类型”。包括政府定价、政府指导价、市场调节价等类型。 
　　“收费文件”。是指设立中介服务收费项目的文件名称。 
　　“收费范围和对象”。是指收费项目对应的行政相对人的描述，明确是涉企收费、涉个人收费还是针对其他主体的收费。 
　　“收费标准”。是指收费文件规定的收费标准。 
　　“执收单位”。是指负责收取中介服务费用的机构具体名称或统称。